## Slide 1: 프로젝트 계획서
#2조 타코야키
- 서지명, 이동욱, 최진영

## Slide 2: 프로젝트 개요
프로젝트 주제
코로나로 인한 서울시 대중교통 이용량 변화분석
2. 프로젝트 기획배경
코로나19가 대중교통 이용량에 어떤 영향을 주었는지, 어떤 상관관계가 있는지
이를 분석하고 시각화 한다.

## Slide 3: 데이터 내용
코로나 감염 현황
공공데이터활용지원센터_보건복지부 코로나19 시·도발생 현황
공공데이터활용지원센터_보건복지부 코로나19 연령별·성별감염 현황
서울특별시 코로나19 자치구별 확진자 발생동향
서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 인원 정보
서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보
서울시 공공자전거 이용현황

## Slide 4: 데이터 출처
공공 데이터 포털
공공 데이터활용 자원센터
서울특별시 열린데이터 광장

## Slide 5: 프로젝트 조직
팀명 : 2조 타코야키
팀원 및 역할
팀원 | 담당과업
최진영(팀장) | 프로젝트 전체 리딩, 강사님/FT님과 커뮤니케이션, 지하철, 따릉이 이용자 수 데이터 전처리,분석,시각화
서지명 | 버스 이용자 수 데이터 전처리,분석,시각화
이동욱 | 코로나19 확진자 수 데이터 전처리,분석,시각화

## Slide 6: 프로젝트 추진일정
일자 | 세부계획
7월 5일 | 데이터 원본 수집
7월 8일 | 데이터 전처리 작업 완료
7월 9일 | 프로젝트 계획 발표 및 강사님 의견 수렴
7월 14일 | 개별 담당 주제분석 및 시각화 작업
7월 15일 | 포트폴리오 중간점검
7월 19일 | 최종 포트폴리오 보완 및 리뷰
7월 20일 | 최종 포트폴리오 발표 및 제출
※ 상기 일정은 계획내용 수정으로 인해
변경될 수 있음.